業務委託契約書

ユニオンツール株式会社（以下「甲」という。）と株式会社日本能率協会コンサルティング（以下「乙」という。）は、以下の業務（以下「本件業務」という。）に関し、業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

| 契 約 要 項 |  |
| --- | --- |
| 1．テーマ名 | 地域牽引型企業の次なる成長に向けた2030年DXグランドデザイン策定 |
| 2．目的・対象 | 目的：現状と将来に向けた課題感・危機感をプロジェクトの共通認識とした上で、工場としての定性・定量目標（目指す姿）とその実現のための業務・システム機能強化施策を立案する。 対象：ユニオンツール株式会社 長岡工場 |
| 3．業務内容 | 以下の推進事項の実施を支援する。 Step1 中長期事業目標と事業特性からの論点抽出 Step2 現状と将来に向けた変革課題の探索 Step3 現状実態と改革余地の定量把握 Step4 KGI実現型のDXコンセプトの設定 |
| 4．実施期間 | 2025年10月16日から2026年4月30日まで |
| 5．再委託の 有無 | なし |
| 6．対価と 支払方法 【定額】 | ＜対価＞ 定額： 4,000,000円（消費税は別途加算） ＜支払方法＞ 乙は、甲に対して請求書を発行し､甲は､以下の支払期日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。支払日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。なお、振込手数料は甲の負担とする。 回数; 支払額（消費税は別途加算）; 請求締日; 甲の支払期日. 第１回; 700,000円; 26年11月末日; 26年12月末日. 第２回; 700,000円; 26年12月末日; 27年1月末日. 第３回; 700,000円; 27年1月末日; 27年2月末日. 第４回; 700,000円; 27年2月末日; 27年3月末日. 第５回; 600,000円; 27年3月末日; 27年4月末日. 第６回; 600,000円; 27年4月末日; 26年5月末日. |
| 7．経費 | 対価に含まない。甲は、以下の経費を支払う。 ＜内訳＞交通費：乙の本社から実施場所までの実費 宿泊費：乙規定（12,000円/一人一泊） ＜支払方法＞ 乙は､本件業務の実施月の末日に締め切り甲に請求し､甲は請求書記載の請求日の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。支払日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。なお､振込手数料は甲の負担とする。 |
| 8．特記事項 |  |

本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を施し、各自電磁的記録を保管する。

２０２６年１０月１６日

| 甲 | 東京都品川区南大井6-17-1 ユニオンツール株式会社 代表取締役社長 渡邊 裕二 | 乙 | 東京都港区芝公園三丁目１番２２号 株式会社日本能率協会コンサルティング 代表取締役社長 大谷 羊平 |
| --- | --- | --- | --- |

- （業務委託）

甲は､乙に対し､契約要項3に定める本件業務を委託し、乙はこれを受託する。

- （業務委託料、経費、支払方法）

本件業務の対価及び経費、並びにそれらの支払い方法については、契約要項6及び7で定めるとおりとする。

- （再委託）

乙は、契約要項5の再委託先に再委託する場合は、第6条の定めに関わらず当該再委託先に対して甲の秘密情報を開示できるものとする。この場合、当該再委託先に対して第6条の秘密保持義務を遵守させるとともに、本件業務に関する当該再委託先の行為について責任を負う。

- （甲の作業分担）

甲は、乙が本件業務を遂行することを可能にするため、自ら下記の作業を行う。

- 実施体制の確立（窓口担当者の選任、実施チームの編成等）

- データ、資料等の提出

（甲が乙に提出する資料のうち、第三者に権利が帰属する資料がある場合は、乙が本件業務を行うにあたり支障がないように、権利の譲渡を受ける又は権利の使用許諾を受けるなど適切な処理を行い、かつ当該資料に著作権表示を行い、甲に権利が帰属する資料ではないことを明示すること。）

- （知的財産権）

- 本件業務を遂行するにあたり、甲又は乙が単独で新規に報告書、プログラム、資料、画像、録画物（以下「新規著作物」という。）を創作した場合、その著作権及びそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデア等に関する知的財産権は甲乙それぞれ単独に帰属するものとし、共同で創作した場合の知的財産権は、甲乙共有とする。

- 甲及び乙が従前から著作権を有する資料（以下「既存著作物」という。）に関する知的財産権は、それぞれ元の保有者に帰属する。

- 甲は、乙の新規著作物及び既存著作物を、甲の社内かつ契約要項2に定める目的達成に必要な範囲において、使用（複製を含む。）することができる。

- 甲及び乙は、相手方に開示する自己の著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する。

- （秘密保持等）

- 本契約において、「秘密情報」とは、書面、電子メール、口頭、記録媒体その他形態を問わず、甲又は乙が相手方に対して、契約要項2に定める目的のために開示又は提供する情報のうち秘密である旨が明示された情報をいう。なお、電子メール、電子記録媒体により開示又は提供された情報が、パスワード等によって保護されている場合は、秘密である旨が明示されたものとみなす。但し、次の各号に該当する情報は秘密情報に該当しないものとする。

- 開示時に既に公知又は公開されていたもの

- 開示時に既に有していたもの

- 開示後に自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの

- 開示後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの

- 開示の前後を問わず自ら独自に開発したことを証明し得るもの

- 甲及び乙は、相手方の秘密情報を自己の関連会社を含む第三者に開示、譲渡せず、かつ契約要項2に定める目的達成に必要な範囲以外では使用（複製を含む。）しないものとする。但し、甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合、第三者に相手方の秘密情報を開示できるものとし、当該第三者に本条に定める義務と同様の義務を課し、遵守させるものとする。

- 甲及び乙は、相手方から要請があった場合、すみやかに秘密情報（複製物を含む。）を相手方に返還、廃棄又は消去するものとする。

- 本条の定めは、本件業務の実施期間終了後５年間に限り有効に存続するものとする。

- （契約の変更）

本契約の一部を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、書面又は電磁的記録の方法により、これを変更することができる。

- （契約の解除）

- 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対して何ら催告を要さず、本契約の全部又は一部を解除することができる。

- 監督官庁により、免許の取消、営業停止などの処分を受けたとき

- 手形又は小切手の不渡りが生じたとき、もしくは支払停止の状態に陥ったとき

- 第三者より仮差押、仮処分、強制執行などを受けたとき、又は租税公課の滞納処分を受けたとき

- 破産、民事再生手続、会社更生手続開始の申立等があったとき

- その他財務状態が著しく悪化し又は悪化のおそれがあるとき

- 甲乙間の信頼関係が破壊されるに至ったとき

- 甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面又は電磁的記録の方法をもって当該違反を是正するよう催告し、催告後7営業日が経過しても是正されないときは、本契約を解除することができる。

- 甲及び乙は、止むを得ない事情がある場合は、協議の上、本契約を解除することができる。その場合において、甲は、乙に対し、当該解除時までの本件業務に対する対価及び経費の支払いをしなければならない。当該対価の額は、契約要項6に定められた対価に解除時までに乙が行った履行の割合を乗じた額（消費税は別途加算）とする。

- （反社会的勢力の排除）

- 甲及び乙は、相手方に対して、現在又は将来にわたって、次の各号を表明し、保証する。

- 自らが暴力団､暴力団関係企業､総会屋､もしくはこれらに準ずる反社会的勢力（以下「反社会的

勢力」という。）ではないこと又は反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと。

- 自己の役員､従業員が反社会的勢力の構成員又はそれに準ずる関係者ではないこと。

- 本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれが

ないこと。

- 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に対して何ら通知・催告を行うことなく､本契約を解除することができ、当該解除により相手方に損害が生じても、解除した当事者は賠償又は補償の責めを負わない。

- （通知義務）

甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく相手方にその事実を通知する。

- 第8条第1項の各号に該当する事実が生じたとき

- 住所、代表者、商号、その他取引上重要な事項の変更が生じたとき

- その他事業の状況に著しい変更をきたすおそれがあるとき

- （地位の譲渡禁止）

甲及び乙は、相手方の承諾なく本契約に基づく権利義務を、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

- （別途協議）

本契約の条項に関して解釈上の疑義が生じたとき、又は本契約に定めがない事項が存するときは、甲乙協議の上、誠実にこれを解決するものとする。

- （損害賠償）

- 甲は、本契約より生じる債務の弁済を怠ったときは、乙に対して支払期日の翌日から完済の日までその怠ったときの法定利率に従い遅延損害金を支払う。

- 甲及び乙は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対して当該違反行為により直接の結果として現実に被った通常の損害（特別損害、間接損害、逸失利益は含まない）の賠償を契約要項6に定める対価の限度内で請求することができるものとする。

- （合意管轄）

本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。